## Versionnage
Version | Date | Auteur | Statut
1.0 | 2023-06-19 | BOUCHET Valentin | Initialisation
2023-01-01 | 2023-06-25 | CLAVIER Eliott, PIGNON Nathan | Premières estimations
2023-02-01 | 2023-06-26 | CLAVIER Eliott, PIGNON Nathan, BOUCHET Valentin, RIPAULT Paul | Complétion et remise au propre, présentation de la synthèse

## Légende
Action qui concerne le client
Option devant être choisie parmi celles proposées
Matériel pris en charge par les experts externes (Cloud et IoT)

## Proposition minimale
Domaine | Composante | Main d'oeuvre (en jour) | Étalement dans le temps | Matériel nécessaire | Risque | Marge de sécurité (en jour) | Étalement dans le temps | Total | Total avec risque
Collecte des données (analyse d'images) | Images de feuilles de vignes en ligne | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Préparation des données (analyse d'images) | Augmentation des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Vérification des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Recherche et conception (analyse d'images) | Recherche d'un modèle existant d'analyse d'images | 2 | 2 journées complètes (temps de recherche de plusieurs modèles à tester) |  |  | 0 |  | 800 | 800
Entrainement et validation | Outil de développement | 0 |  | DataSpell (229€ par an par personne) |  | 0 |  | 0 | 229
Entrainement et validation (analyse d'images) | Test de performance et de fonctionnement de différents modèles sur le jeu de données | 3 | 3 journées complètes (temps de test et de validation des modèles préselectionnés avec poids préentrainés) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) |  | 0 |  | 1200 | 1200
| Ecriture des rapports et calcul des métriques | 2 | 2 journées complètes (temps d'analyse) |  |  | 0 |  | 800 | 800
Apprentissage continu | Mise en place de l'apprentissage continu hebdomadaire | 5 | 5 journées complètes (création du script de fine-tuning et de mise à jour du modèle) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) | Manque d'expertise | 5 | 5 journées complètes supplémentaires | 2000 | 4000
| Apprentissage incrémental et mise à jour du modèle mis à disposition | 0 | Indéfinie Un entrainement automatisé par semaine sur les données récemment récoltées |  | Manque d'expertise, l'automatisation aura peut-être besoin de surveillance au début | 4 | Une demi-journée par semaine pendant 2 mois | 0 | 1600
Création d'une API | Conception de l'API | 4 | 4 journées complètes (choix de la techno, définition des routes et des paramètres, conception technique pour chaque route) | Machine d'hébergement de la solution |  | 0 |  | 1600 | 1600
| Développement de l'API | 3 | 3 journées complètes |  | Fonctionnalité oubliée lors de la conception | 1 |  | 1200 | 1600
| Phase de tests | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Création d'une interface | Étude UX / UI | 1 | 1 journée complète (zoning + maquettes) |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Conception de l'interface | 3 | 3 journées complètes (choix de la techno, architecture de l'interface, conception technique) |  |  | 0 |  | 1200 | 1200
| Développement de l'interface | 3 | 3 journées complètes |  | Fonctionnalité oubliée lors de la conception | 1 |  | 1200 | 1600
| Temps estimé | 30 |  |  | Temps estimé avec risque | 41 | Total et total avec risque | 12000 | 16629

## Proposition intermédiaire
Domaine | Composante | Main d'oeuvre (en jour) | Étalement dans le temps | Matériel nécessaire | Risque | Marge de sécurité (en jour) | Étalement dans le temps | Total | Total avec risque
Collecte des données (analyse d'images) | Images de feuilles de vignes en ligne | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Images de feuilles de vignes capturés sur plusieurs vignobles du client | 20 | Une heure par jour durant une saison (Mars-Septembre) |  | Météo qui empêcherait la prise d'image (brouillard épais, pluie importante, ...) | 10 | 10 jours de formation client 1 jour de formation par vigneron sélectionné | 0 | 0
Collecte des données (analyse de données météorologiques) | Données météorologiques historiques sur plusieurs années | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Préparation des données (analyse d'images) | Vérification des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Nettoyage et normalisation des données | 2 | 2 journées complètes |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Augmentation des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Fusion des données | 2 | 2 journnées complètes |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Normalisation des données | 0.5 | 1 demi-journée complète |  |  | 0 |  | 200 | 200
| Création des différents jeux de données (entraînement, test, validation) | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Préparation des données (analyse de données météorologiques) | Vérification des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Nettoyage des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Formatage des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Recherche et conception (analyse d'images) | Recherche d'un modèle existant d'analyse d'images | 2 | 2 journées complètes (temps de recherche de plusieurs modèles à tester) |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Conception de l'architecture du modèle | 5 | 5 journées complètes (temps de conception) |  |  | 0 |  | 2000 | 2000
| Développement d'un script d'entrainement et de validation | 1.5 | 1,5 journées complètes (temps de création du script) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) |  | 0 |  | 600 | 600
Développement du script (analyse de données météorologiques) | Développement du script | 3 | 3 journées complètes (temps de développement) |  |  | 0 |  | 1200 | 1200
Entrainement et validation | Outil de développement |  |  | DataSpell (229€ par an par personne) |  | 0 |  | 229 | 229
Entrainement et validation (analyse d'images) | Préparation et lancement des entraînements | 10 | 10 journées complètes (temps d'entrainement inclus) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) | Echec de certains entrainements qui nécessitent une relance | 2 | 2 journées en cumulé sur le retard potentiel | 4000 | 4800
| Ecriture des rapports et calcul des métriques | 3 | 3 journées complètes (temps d'analyse) |  |  | 0 |  | 1200 | 1200
| Ajustement des hyperparamètres | 5 | 5 journées complètes (temps d'optimisation) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) |  | 0 |  | 2000 | 2000
Apprentissage continu | Mise en place de l'apprentissage continu une fois par semaine | 5 | 5 journées complètes (création des scripts de fine-tuning et de mise à jour des deux modèles) |  | Manque d'expertise | 5 | 5 journées complètes supplémentaires | 2000 | 4000
| Apprentissage incrémental et mise à jour des modèles mis à disposition | 0 | Indéfinie Un entrainement une fois par semaine sur les données récemment récoltées pour chacun des modèles |  | Manque d'expertise, l'automatisation aura peut-être besoin de surveillance au début | 4 | Une demi-journée par semaine pendant 2 mois | 0 | 1600
Création d'une API | Conception de l'API | 5 | 5 journées complètes (choix de la techno, définition des routes et des paramètres, conception technique pour chaque route) | Machine d'hébergement de la solution |  | 0 |  | 2000 | 2000
| Développement de l'API | 4 | 4 journées complètes |  | Retard de développement | 1 |  | 1600 | 2000
| Phase de tests | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Création d'une interface | Étude UX / UI | 2 | 2 journées complètes (zoning, maquettes, charte graphique ) |  |  | 0 | 10 jour de formation clients, 1 jour de formation par client pour apprendre à utiliser l'interface | 800 | 800
| Conception de l'interface | 4 | 4 journées complètes (choix de la techno, architecture de l'interface, conception technique) |  |  | 0 |  | 1600 | 1600
| Développement de l'interface | 4 | 4 journées complètes | Utilisation de MapBox pour l'affichage de la carte | Retard de développement, Prix du surplus de l'utilisation de MapBox | 1 |  | 1600 | 2000
| Temps estimé (coût minimal) | 55 |  |  | Temps estimé avec risque (coût minimal) | 68 | Total et total avec risque (min) | 22229 | 27429
| Temps estimé (coût maximal) | 56 |  |  | Temps estimé avec risque (coût maximal) | 69 | Total et total avec risque (max) | 26029 | 31229

## Proposition intégrale
Domaine | Composante | Main d'oeuvre (en jour) | Étalement dans le temps | Matériel nécessaire | Risque | Marge de sécurité (en jour) | Étalement dans le temps | Total | Total avec risque
Collecte des données (analyse d'images) | Images de feuilles de vignes en ligne | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Images de feuilles de vignes capturés sur plusieurs vignobles du client | 20 | Une heure par jour durant une saison (Mars-Septembre) |  | Météo qui empêcherait la prise d'image (brouillard épais, pluie importante, ...) | 10 | 10 jours de formation client 1 jour de formation par vigneron sélectionné | 0 | 0
Collecte des données (analyse de données météorologiques) | Données météorologiques historiques sur plusieurs années | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Données météorologiques capturées sur plusieurs vignobles du client | 20 | Une heure par jour durant une saison (Mars-Septembre) |  |  | 0 |  | 0 | 0
Préparation des données (analyse d'images) | Vérification des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Nettoyage et normalisation des données | 2 | 2 journées complètes |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Augmentation des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Fusion des données | 2 | 2 journnées complètes |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Normalisation des données | 0.5 | 1 demi-journée complète |  |  | 0 |  | 200 | 200
| Création des différents jeux de données (entraînement, test, validation) | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Préparation des données (analyse de données météorologiques) | Vérification des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Nettoyage des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
| Formatage des données | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Recherche et conception (analyse d'images) | Recherche d'un modèle existant d'analyse d'images | 2 | 2 journées complètes (temps de recherche de plusieurs modèles à tester) |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Conception de l'architecture du modèle | 5 | 5 journées complètes (temps de conception) |  |  | 0 |  | 2000 | 2000
| Développement d'un script d'entrainement et de validation | 1.5 | 1,5 (journées complètes (temps de création du script) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) |  | 0 |  | 600 | 600
Développement du script (analyse de données météorologiques) | Développement du script | 3 | 3 journées complètes (temps de développement) |  |  | 0 |  | 1200 | 1200
Entrainement et validation | Outil de développement | 0 |  | DataSpell (229€ par an par personne) |  | 0 |  | 229 | 229
Entrainement et validation (analyse d'images) | Préparation et lancement des entraînements | 10 | 10 journées complètes (temps d'entrainement inclus) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) | Echec de certains entrainements qui nécessitent une relance | 2 | 2 journées en cumulé sur le retard potentiel | 4000 | 4800
| Ecriture des rapports et calcul des métriques | 2 | 2 journées complètes (temps d'analyse) |  |  | 0 |  | 800 | 800
| Ajustement des hyperparamètres | 5 | 5 journées complètes (temps d'optimisation) | Matériel d'entrainement (CPU / GPU) |  | 0 |  | 2000 | 2000
Apprentissage continu | Mise en place de l'apprentissage continu tous les deux jours | 5 | 5 journées complètes (création des scripts de fine-tuning et de mise à jour des deux modèles) |  | Manque d'expertise | 5 | 5 journées complètes supplémentaires | 2000 | 4000
| Apprentissage incrémental et mise à jour des modèles mis à disposition | 0 | Indéfinie Un entrainement tous les deux jours sur les données récemment récoltées pour chacun des modèles |  | Manque d'expertise, l'automatisation aura peut-être besoin de surveillance au début | 4 | Une demi-journée par semaine pendant 2 mois | 0 | 1600
Création d'une API | Conception de l'API | 6 | 6 journées complètes (choix de la techno, définition des routes et des paramètres, conception technique pour chaque route) | Machine d'hébergement de la solution |  | 0 |  | 2400 | 2400
| Développement de l'API | 5 | 5 journées complètes |  | Retard de développement | 1.5 |  | 2000 | 2600
| Phase de tests | 1 | 1 journée complète |  |  | 0 |  | 400 | 400
Création d'une interface | Étude UX / UI | 2 | 2 journées complètes (zoning, maquettes, charte graphique) |  |  | 0 | 10 jour de formation clients, 1 jour de formation par client pour apprendre à utiliser l'interface | 800 | 800
| Conception de l'interface | 5 | 5 journées complètes (choix de la techno, architecture de l'interface, conception technique) |  |  | 0 |  | 2000 | 2000
| Développement de l'interface | 10 | 10 journées complètes | Utilisation de MapBox pour l'affichage de la carte | Retard de développement, Prix du surplus de l'utilisation de MapBox | 2 |  | 4000 | 4800
| Temps estimé (coût minimal) | 65 |  |  | Temps estimé avec risque (coût minimal) | 79.5 | Total et total avec risque (min) | 26229 | 30829
| Temps estimé (coût maximal) | 72.5 |  |  | Temps estimé avec risque (coût maximal) | 87 | Total et total avec risque (max) | 29229 | 35029

## Synthèse
|  | Temps estimé | Temps estimé avec risque | Total | Total avec risque
Proposition minimale |  | 30 | 41 | 12000 | 16629
Proposition intermédiaire | Coût minimal | 55 | 68 | 22229 | 27429
| Coût maximal | 56 | 69 | 26029 | 31229
Proposition intégrale | Coût minimal | 65 | 79.5 | 26229 | 30829
| Coût maximal | 72.5 | 87 | 29229 | 35029

## Variables
Coût journalier d'un développeur | 400